## 実施フロー
別紙１
【工事請負契約書第２６条第６項に伴う実施フロー】
| 期限等 |  | 手続き項目 |  | 様 式 | 備 考
|  | 請 求 日 |  |  | 様式１ | ・発注者又は受注者から請求
１４日以内 | ７日以内 |  |  |  | 様式2
|  | スライド額協議開始日の通知 |  |  | 様式3 | ・発注者又は受注者に通知
基 準 日
様式4
２ヶ月以上
・出来高確認
・残工事量算定
|  |  |  | ・スライド額（案）算定 | 様式５、6、７
|  | スライド額協議開始 |  |  | 様式８ | ・受発注者間で協議書取り交わし
| １４日以内 |  |  |  | 様式1０
|  | スライド額確定 |  |  | 様式９
様式1１
スライド変更契約
工 期 末

## 様式１
様式１
[発注者からの請求]
○○年○○月○○日
（受注者）
住 所
| 氏 名 |  | 様
奈良市長
（工事主管課）
工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
○○年○○月○○日付けで契約締結した○○○○○工事については、賃金等の変動により、
工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
| １． | 工事名
| ２． | 工事場所
| ３． | 請負代金額 |  | ¥
| ４． | 工期 |  |  | ○○年○○月○○日 から
○○年○○月○○日 まで
| ５． | 希望基準日 |  |  | ○○年○○月○○日
| ６． | 変更請求概算額 |  | ¥
| ７． | 概算残工事請負代金額 |  | ¥
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分
に相応する請負代金額を控除した額
※ 今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

## 様式２
様式２
[受注者からの請求]
○○年○○月○○日
奈良市長
（工事主管課）
|  |  | 様 |  |  | （受注者）
住 所
氏 名
工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）
○○年○○月○○日付けで契約締結した○○○○○工事については、賃金等の変動により、
工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
| １． | 工事名
| ２． | 工事場所
| ３． | 請負代金額 |  | ¥
| ４． | 工期 |  |  | ○○年○○月○○日 から
○○年○○月○○日 まで
| ５． | 希望基準日 |  |  | ○○年○○月○○日
| ６． | 変更請求概算額 |  | ¥
| ７． | 概算残工事請負代金額 |  | ¥
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分
に相応する請負代金額を控除した額
※ 今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

## 様式３
様式３
[発注者からの通知]
○○○ 第 号
○○年○○月○○日
（受注者）
住 所
| 氏 名 |  | 様
奈良市長
（工事主管課）
工事請負契約書第２６条第６項及び第８項の適用について（通知）
標記について、○○年○○月○○日付けで請求のあった下記工事におけるスライド基準日
及びスライド額協議開始日を下記のとおり定めましたので通知します。
記
| １． | 工事名
| ２． | 工事場所
| ３． | スライド基準日 | ○○年○○月○○日
| ４． | スライド額協議開始日 | ○○年○○月○○日

## 様式４
様式４
[受注者からの回答]
○○年○○月○○日
奈良市長
（工事主管課）
様
（受注者）
住 所
氏 名
工事請負契約書第２６条第６項及び第８項の適用について（回答）
標記について、○○年○○月○○日付けで通知のあった下記工事におけるスライド基準日の
設定及びスライド額協議開始日については異存ありません。
記
| １． | 工事名
| ２． | 工事場所
| ３． | スライド基準日 | ○○年○○月○○日
| ４． | スライド額協議開始日 | ○○年○○月○○日

## 様式５
様式５
ス ラ イ ド 調 書
工事名称
工事場所
請負代金額 |  |  |  | 円（消費税含まず）
円（消費税含む）
設計書金額 |  |  |  | 円（消費税含まず）
円（消費税含む）
工事期間 |  | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
基準日 |  | 年 月 日 | 年 月 日
出来高額 |  |  |  | 円（税抜き）
残工事額 | （Ｐ1） |  |  | 円（税抜き）
変更残工事額 | （Ｐ2） |  |  | 円（税抜き）

## 様式６
様式６
※増額スライド用
賃金等の変動に基づく請負代金額計算書
| 請負代金額 |  | 出来高額 |  | Ｐ１ |  | Ｐ２
| スライド額（Ｓ） ＝（ |  | Ｐ２ | - | Ｐ１ | ） - | Ｐ１ | × １／１００
|  | ＝（ |  | - |  | ） - |  | × １／１００
|  | ＝ |  | -
＝
（但し、Ｐ１＜Ｐ２）
| Ｐ１ ： | 請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
| Ｐ２ ： | 変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額
スライド額
| （税込み） | ＝ |  |  | × | 消費税及び地方消費税率
＝

## 様式７
様式７
※減額スライド用
賃金等の変動に基づく請負代金額計算書
請負代金額 |  | 出来高額 |  | Ｐ１ |  | Ｐ２
スライド額（Ｓ） ＝（ |  | Ｐ２ | - | Ｐ１ | ） ＋ | Ｐ１ | × １／１００
| ＝（ |  | - |  | ） ＋ |  | × １／１００
| ＝ |  | ＋
＝
（但し、Ｐ１＞Ｐ２）
Ｐ１ ： | 請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
Ｐ２ ： | 変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額
スライド額
（税込み） | ＝ |  |  | × | 消費税及び地方消費税率
＝

## 様式８
様式８
[発注者からの通知]
○○○ 第 号
○○年○○月○○日
（受注者）
住 所
| 氏 名 |  |  | 様
奈良市長
（工事主管課）
工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）
○○年○○月○○日付けで請求のあった工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の
変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ、提出願います。
記
| １． | 工事名
| ２． | 工事場所
| ３． | スライド基準日 |  | ○○年○○月○○日
| ４． | スライド変更金額 |  | （増） | ¥
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥

## 様式９
様式９
承 諾 書
工事名
工事場所
○○年○○月○○日付けで協議ありました上記工事の工事請負契約書第２６条第７項に
よるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
１． | スライド変更金額 |  | （増） | ¥
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥
| スライド基準日 |  |  | ○○年○○月○○日
○○年○○月○○日
受注者
住 所
氏 名
奈良市長
（工事主管課）
様

## 様式10
様式１０
○○○ 第 号
○○年○○月○○日
（受注者）
住 所
氏 名 |  | 様
奈良市長
（工事主管課）
工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）
○○年○○月○○日付けで請求のあった工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の
変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
記
１． | 工事名
２． | 工事場所
３． | スライド変更適否 | スライドの適用が認められない
４． | 理由 | スライド額が対象工事費の１％を超えないため

## 様式11（承諾書）
様式１１
承 諾 書
工事名
工事場所
○○年○○月○○日付けで協議ありました上記工事の工事請負契約書第２６条第７項による
スライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
| １． | スライド基準日 | ○○年○○月○○日
| ２． | スライド変更適否 | スライドの適用が認められない
| ３． | 理由 | スライド額が対象工事費の１％を超えないため
○○年○○月○○日
受注者
住 所
氏 名
奈良市長
（工事主管課）
様